## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration
Preliminary Research | 2022-10-01 | 2022-10-09 | 8
Prepare Project Proposal | 2022-10-09 | 2022-10-29 | 20
Requirements Analysis | 2022-10-18 | 2022-11-01 | 14
System Design | 2022-10-18 | 2022-11-02 | 15
Development & Implementation | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 59
Testing & Evaluation | 2023-03-01 | 2023-04-15 | 45
Thesis Writing | 2022-11-01 | 2023-05-01 | 181
Thesis Modify | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 30
Presentation Preparation | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 31